## Sheet1
ID | BULAN | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | ANGGARAN | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | DEVIASI (%) | STATUS REALISASI | OUTPUT KEGIATAN | KETERANGAN
1 | Jan | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7590000 | 2392500 | 31.52% | 0 | 0% | -31.52% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP
2 | Jan | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3 | 77000000 | 20848000 | 27.08% | 0 | 0% | -27.08% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | Okay kak nanti outputnya di dasboardnya
3 | Jan | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 200000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 1. Total realisasi
4 | Jan | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 438855000 | 2255000 | 0.5138% | 0 | 0% | -0.5138% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 2. Total anggaran
5 | Jan | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 69707400 | 32700000 | 46.91% | 0 | 0% | -46.91% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 3. Realisasi per bulan (grafik)
6 | Jan | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1652824179 | 94532217 | 5.719% | 0 | 0% | -5.719% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 4. Realisasi per sub kegiatan
7 | Jan | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 52734000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 5. Deviasi (grafik)
8 | Jan | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 62850000 | 3750000 | 5.967% | 0 | 0% | -5.967% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 6. Perbandingan target dan realisasi
9 | Jan | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 52835700 | 4088225 | 7.738% | 0 | 0% | -7.738% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 7. Realisasi tercapai dan tidak tercapai
10 | Jan | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 385000000 | 12930570 | 3.359% | 0 | 0% | -3.359% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 8. Output kegiatan
11 | Jan | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 488700000 | 36810000 | 7.532% | 0 | 0% | -7.532% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 9. Keterangan
12 | Jan | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 605000000 | 57794100 | 9.553% | 0 | 0% | -9.553% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP
13 | Jan | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 495000000 | 42765000 | 8.639% | 0 | 0% | -8.639% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP
14 | Jan | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4167000000 | 36189750 | 0.8685% | 0 | 0% | -0.8685% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP
15 | Jan | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 385000000 | 15908040 | 4.132% | 0 | 0% | -4.132% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP
16 | Jan | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 303000000 | 46859720 | 15.47% | 0 | 0% | -15.47% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP
17 | Jan | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 400000000 | 17535000 | 4.384% | 0 | 0% | -4.384% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP
18 | Jan | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 656400000 | 46305833 | 7.055% | 0 | 0% | -7.055% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | BELUM ADA SK PPK DAN BPP
19 | Feb | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7590000 | 0 | 0% | 473125 | 106% | 106% | TERCAPAI | BELANJA MAMIN KEGIATAN RAPAT PENYUSUNAN CASCADING KINERJA PADA BIRO PBJ | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
20
21 | Feb | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3 | 77000000 | 907500 | 1.179% | 2300000 | 253.4% | 252.3% | TERCAPAI | BELANJA MAMIN KEGIATAN RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2023 TERKAIT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
22 | Feb | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 200000000 | 50000000 | 25% | 46500000 | 93% | 68% | TERCAPAI | BELANJA BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM PEMILIHAN PENYEDIA, PELAKSANAAN P3DN, DAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN/ AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
23 | Feb | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 438855000 | 163179500 | 37.18% | 31102500 | 19.06% | -18.12% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | MASIH DALAM PROSES PENGADAAN
24 | Feb | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 69707400 | 2100000 | 3.013% | 25600000 | 1219% | 1216% | TERCAPAI | BELANJA KARANGAN BUNGA UNTUK UCAPAN BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA IBU DARI BAPAK IR. ISKANDAR | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
25 | Feb | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1652824179 | 88322217 | 5.344% | 62130300 | 70.35% | 65% | TERCAPAI | BELANJA MAMIN DAN PERJALANAN DINAS | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
26 | Feb | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 52734000 | 26400000 | 50.06% | 13053340 | 49.44% | -0.6181% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | MASIH DALAM PROSES PENGADAAN
27 | Feb | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 62850000 | 26400000 | 42% | 3600000 | 13.64% | -28.37% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | MASIH DALAM PROSES PENGADAAN
28 | Feb | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 52835700 | 26400000 | 49.97% | 4088225 | 15.49% | -34.48% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | MASIH DALAM PROSES PENGADAAN
29 | Feb | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 385000000 | 119765570 | 31.11% | 12172840 | 10.16% | -20.94% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | MASIH DALAM PROSES PENGADAAN
30 | Feb | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 488700000 | 119765570 | 24.51% | 87925343 | 73.41% | 48.91% | TERCAPAI | BELANJA PERJALANAN DINAS | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
31 | Feb | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 605000000 | 50265750 | 8.308% | 19352060 | 38.5% | 30.19% | TERCAPAI | BELANJA PERJALANAN DINAS DAN HONOR TENAGA NON TEKNIS | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
32 | Feb | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 495000000 | 50265750 | 10.15% | 22730400 | 45.22% | 35.07% | TERCAPAI | BELANJA HONOR TENAGA NON TEKNIS | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
33 | Feb | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4167000000 | 1735334390 | 41.64% | 32838000 | 1.892% | -39.75% | TIDAK TERCAPAI | TIDAK ADA | MASIH DALAM PROSES PENGADAAN
34 | Feb | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 385000000 | 17858040 | 4.638% | 20633000 | 115.5% | 110.9% | TERCAPAI | BELANJA PERJALANAN DINAS DAN HONOR TENAGA NON TEKNIS | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
35 | Feb | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 303000000 | 13854720 | 4.573% | 16011519 | 115.6% | 111% | TERCAPAI | BELANJA PERJALANAN DINAS DAN HONOR TENAGA NON TEKNIS | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
36 | Feb | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 400000000 | 0 | 0% | 19831322 |  | 0% | TERCAPAI | BELANJA PERJALANAN DINAS DAN HONOR TENAGA NON TEKNIS | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
37 | Feb | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 656400000 | 46305833 | 7.055% | 13908640 | 30.04% | 22.98% | TERCAPAI | BELANJA PERJALANAN DINAS DAN HONOR TENAGA NON TEKNIS | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI
38 | Mar | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7590000 | 0 | 0% |  |  | 0%
39 | Mar | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3 | 77000000 | 0 |  |  |  | 0%
40 | Mar | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 200000000 | 0 |  |  |  | 0%
41 | Mar | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 438855000 | 0 |  |  |  | 0%
42 | Mar | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 69707400 | 0 |  |  |  | 0%
43 | Mar | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1652824179 | 138406217 |  |  |  | 0%
44 | Mar | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 52734000 | 0 |  |  |  | 0%
45 | Mar | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 62850000 | 3750000 |  |  |  | 0%
46 | Mar | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 52835700 | 4088225 |  |  |  | 0%
47 | Mar | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 385000000 | 8852840 |  |  |  | 0%
48 | Mar | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 488700000 | 24504660 |  |  |  | 0%
49 | Mar | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 605000000 | 48445750 |  |  |  | 0%
50 | Mar | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 495000000 | 40050000 |  |  |  | 0%
51 | Mar | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4167000000 | 696578282 |  |  |  | 0%
52 | Mar | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 385000000 | 132116400 |  |  |  | 0%
53 | Mar | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 303000000 | 13854720 |  |  |  | 0%
54 | Mar | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 400000000 | 0 |  |  |  | 0%
55 | Mar | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 656400000 | 46355833 |  |  |  | 0%
56 | Apr | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | [5 empty] | 0%
57 | Apr | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
58 | Apr | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
59 | Apr | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60 | Apr | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
61 | Apr | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
62 | Apr | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
63 | Apr | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
64 | Apr | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
65 | Apr | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
66 | Apr | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
67 | Apr | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
68 | Apr | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
69 | Apr | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
70 | Apr | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
71 | Apr | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
72 | Apr | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
73 | Apr | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
74 | Mei | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
75 | Mei | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
76 | Mei | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
77 | Mei | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
78 | Mei | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
79 | Mei | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80 | Mei | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
81 | Mei | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
82 | Mei | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
83 | Mei | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
84 | Mei | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
85 | Mei | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
86 | Mei | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
87 | Mei | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
88 | Mei | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
89 | Mei | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
90 | Mei | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
91 | Mei | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
92 | Juni | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
93 | Juni | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
94 | Juni | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
95 | Juni | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
96 | Juni | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
97 | Juni | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
98 | Juni | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
99 | Juni | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100 | Juni | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
101 | Juni | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
102 | Juni | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
103 | Juni | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
104 | Juni | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
105 | Juni | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
106 | Juni | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
107 | Juni | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
108 | Juni | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
109 | Juni | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
110 | Juli | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
111 | Juli | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
112 | Juli | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
113 | Juli | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
114 | Juli | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
115 | Juli | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
116 | Juli | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
117 | Juli | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
118 | Juli | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
119 | Juli | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
120 | Juli | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
121 | Juli | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
122 | Juli | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
123 | Juli | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
124 | Juli | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
125 | Juli | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
126 | Juli | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
127 | Juli | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
128 | Agustus | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
129 | Agustus | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
130 | Agustus | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
131 | Agustus | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
132 | Agustus | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
133 | Agustus | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
134 | Agustus | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
135 | Agustus | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
136 | Agustus | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
137 | Agustus | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
138 | Agustus | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
139 | Agustus | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
140 | Agustus | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
141 | Agustus | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
142 | Agustus | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
143 | Agustus | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
144 | Agustus | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
145 | Agustus | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
146 | Sept | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
147 | Sept | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
148 | Sept | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
149 | Sept | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150 | Sept | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
151 | Sept | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
152 | Sept | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
153 | Sept | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
154 | Sept | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
155 | Sept | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
156 | Sept | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
157 | Sept | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
158 | Sept | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
159 | Sept | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
160 | Sept | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
161 | Sept | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
162 | Sept | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
163 | Sept | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
164 | Okt | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
165 | Okt | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
166 | Okt | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
167 | Okt | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
168 | Okt | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
169 | Okt | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
170 | Okt | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
171 | Okt | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
172 | Okt | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
173 | Okt | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
174 | Okt | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
175 | Okt | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
176 | Okt | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
177 | Okt | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
178 | Okt | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
179 | Okt | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
180 | Okt | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
181 | Okt | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
182 | Nov | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
183 | Nov | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
184 | Nov | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
185 | Nov | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
186 | Nov | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
187 | Nov | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
188 | Nov | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
189 | Nov | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
190 | Nov | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
191 | Nov | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
192 | Nov | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
193 | Nov | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
194 | Nov | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
195 | Nov | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
196 | Nov | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
197 | Nov | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
198 | Nov | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
199 | Nov | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
200 | Des | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
201 | Des | 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
202 | Des | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
203 | Des | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
204 | Des | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
205 | Des | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
206 | Des | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
207 | Des | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
208 | Des | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
209 | Des | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
210 | Des | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
211 | Des | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
212 | Des | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
213 | Des | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
214 | Des | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
215 | Des | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
216 | Des | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
217 | Des | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

## Pivot table
Total Realisasi |  | Total Deviasi |  | Total Anggaran |  | Realisasi Per Sub Kegiatan
Sum of REALISASI (RP) |  | Sum of DEVIASI (%) |  | Sum of ANGGARAN |  | Row Labels | Sum of REALISASI (RP)
434250614 | 434250614 | 17.3762 | 17.3762 | 31498488837 | 31.4985 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3 | 2300000
|  |  |  | Total Anggaran |  | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 87925343
|  |  |  | 10499496279 | 10.4995 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 19352060
[6 empty] | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 19831322
Realisasi Per Bulan | [5 empty] | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 16011519
Row Labels | Sum of REALISASI (RP) | Min | Status Realisasi Per Kegiatan |  |  | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 13908640
Jan | 0 | 0 | Row Labels | Count of KODE SUB KEGIATAN |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 46500000
Feb | 434250614 | Max | TERCAPAI | 14 | 38.89% | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 20633000
Mar |  | 434250614 | TIDAK TERCAPAI | 22 | 61.11% | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 22730400
Apr |  | Average | Grand Total | 36 |  | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 12172840
Mei |  | 217125307 |  |  |  | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 32838000
Juni | [5 empty] | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25600000
Juli |  |  | Perbandingan Realisasi dan Target |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 13053340
Agustus |  |  | Sum of REALISASI (%) | Sum of TARGET (%) |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4088225
Sept |  |  | 22.698 | 5.3217 |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3600000
Okt | [5 empty] | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 31102500
Nov | [5 empty] | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62130300
Des |  |  | Keterangan Per Kegiatan |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 473125
Grand Total | 434250614 |  | Row Labels | Count of KODE SUB KEGIATAN |  | Grand Total | 434250614
Anggaran Per Output Kegiatan |  |  | BELUM ADA SK PPK DAN BPP | 18 | 18
Row Labels | Sum of ANGGARAN | Min | MASIH DALAM PROSES PENGADAAN | 6 | 6
BELANJA BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM PEMILIHAN PENYEDIA, PELAKSANAAN P3DN, DAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN/ AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA | 200000000 | 7590000 | PENINGKATAN PROGRESS REALISASI | 12 | 12
BELANJA HONOR TENAGA NON TEKNIS | 495000000 | Max | (blank) | 180 | 180
BELANJA KARANGAN BUNGA UNTUK UCAPAN BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA IBU DARI BAPAK IR. ISKANDAR | 69707400 | 15658770979 | Grand Total | 216
BELANJA MAMIN DAN PERJALANAN DINAS | 1652824179 | average
BELANJA MAMIN KEGIATAN RAPAT PENYUSUNAN CASCADING KINERJA PADA BIRO PBJ | 7590000 | 3149848883.7 | 5 Belanja dengan Realisasi Tertinggi
BELANJA MAMIN KEGIATAN RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2023 TERKAIT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 77000000 |  | Row Labels | Sum of REALISASI (RP)
BELANJA PERJALANAN DINAS | 488700000 |  | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 87925343 | 87925343
BELANJA PERJALANAN DINAS DAN HONOR TENAGA NON TEKNIS | 2349400000 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62130300 | 62130300
TIDAK ADA | 15658770979 |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 46500000 | 46500000
(blank) | 10499496279 |  | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 32838000 | 32838000
Grand Total | 31498488837 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 31102500 | 31102500
|  |  | Grand Total | 260496143
5 Belanja dengan Realisasi Terendah
|  |  | Row Labels | Sum of REALISASI (RP)
|  |  | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 12172840 | 12172840
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4088225 | 4088225
|  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3600000 | 3600000
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3 | 2300000 | 2300000
|  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 473125 | 473125
|  |  | Grand Total | 22634190

## Sheet4
Total Deviasi
17,38%
Pagu Anggaran
Kegiatan
Realisasi Anggaran
10,5 M
IDR
Pagu Anggaran
Kegiatan
Kegiatan
Tercapai
Tidak Tercapai
Kegiatan
61%
39%
Total Anggaran
(blank)
180
Kegiatan
Keterangan Kegiatan
31,50 M
Realisasi VS Target
REALISASI
Per Bulan
Rp 217125307
Rata-rata
Realisasi
Per Bulan
0
Angka
Minimum
434250614
Angka
Maximum
Anggaran Kegiatan
Per Output Kegiatan
7590000
Angka
Minimum
15658770979
Angka
Maximum
3149848884
Rata-rata
Anggaran
Per Output
Realisasi Per Sub Kegiatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Rp87.925.343
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Rp62.130.300
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rp46.500.000
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Rp32.838.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp31.102.500
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Rp12.172.840
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Rp4.088.225
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp3.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3
Rp2.300.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rp473.125
Top 5
Highest Activity
Support to Realitation
Top 5
Lowest Activity
Support to Realitation